## タイトル
障害管理表

## 障害管理表
No. | 起票日 | 起票者 | 該当機能 | 該当テスト項目番号 | 優先度（低、中、高） | 障害内容 | 対応予定者 | 対応完了予定日 | 対応者 | 対応完了日 | 確認者 | 確認日 | 備考
例） | 2020-10-12 | 中村 | エビデンス成型 | 001 | 高 | メニュー画面で「3」を選択しても、エビデンス成型のPGが呼び出されない。 | 中村 | 2020-10-14 | 中村 | 2020-10-14 | 井手 | 2020-10-19
1 | 2020-12-02 | 西尾 | ファイル変換 |  | 低 | 「1_ファイル変換」の先の選択肢にて該当する数値以外を入力すると、最初のメニューに戻る | 西尾
2 | 2020-12-02 | 西尾 | ファイル変換 |  | 高 | 「1_ファイル変換」⇒「フォルダ内の全てを対象にしますか」⇒「1：はい」⇒「2：csv」選択時に対象ファイルが複数存在している場合でも１つしか変換されない | 西尾
3 | 2020-12-02 | 西尾 | ファイル変換 |  | 高 | 「1_ファイル変換」⇒「フォルダ内の全てを対象にしますか」⇒「1：はい」⇒「2：csv」選択時に処理を行った後、メニュー画面がフリーズする | 西尾
4 | 2020-12-02 | 西尾 | ファイル変換 |  | 高 | 「1_ファイル変換」⇒「フォルダ内の全てを対象にしますか」⇒「2：いいえ」⇒「csvのファイル名」選択時に処理を行った後、メニュー画面がフリーズする | 西尾
5 | 2020-12-10 | 宮田 | エビデンス成型 |  | 高 | 「3_エビデンス成型」⇒「フォルダ内の全てを対象にしますか」⇒「１：はい」⇒「１：tsv」または「２：csv」のどちらを選択しても処理に失敗する | 宮田 | 2020-12-10 | 宮田 | 2020-12-10 |  |  | if文で文字列の比較を「==」を使っていたため、「.equals」に変更しました
6 | 2021-01-22 | 藤田 | エビデンス成型 | 001~007 |  | エビデンス成型時に、改行コードの処理ができておらず、セル内改行が含まれてしまっている | 藤田 | 2021-01-26
7 | 2021-01-22 | 藤田 | エビデンス成型 | 003 | 高 | ファイル名にスペースが含まれているとエビデンス成型に失敗する | 藤田 | 2021-01-26
8 | 2021-01-22 | 藤田 | エビデンス成型 | 005, 007 | 中 | 一括のエビデンス成型の場合に、表示するための処理件数が正常にカウントされていない | 藤田 | 2021-01-26
9 | 2021-01-22 | 藤田 | エビデンス成型 | 010, 023 | 低 | 表示するメッセージが想定される文言になっていない | 藤田 | 2021-01-26
10 | 2021-01-22 | 藤田 | エビデンス成型 | 011 | 中 | 存在しないTSVファイル名を入力したときに、エラーではなく正常終了メッセージが表示される | 藤田 | 2021-01-26
11 | 2021-01-22 | 藤田 | エビデンス成型 | 013 | 高 | 0バイトのTSVファイル名を入力したときに、エラーではなく正常終了メッセージが表示され、空のエビデンスが成型される | 藤田 | 2021-01-26
12 | 2021-01-22 | 藤田 | エビデンス成型 | 022 | 中 | プロパティファイルに記載のOUTPUTPATHのディレクトリが存在しない場合にTSVファイル名を入力すると、エラーではなく正常終了メッセージが表示される | 藤田 | 2021-01-26
13 | 2021-01-22 | 藤田 | エビデンス成型 | 024, 025 | 高 | プロパティファイルに記載のOUTPUTPATHのディレクトリが存在しない場合に一括でエビデンス成型をするとバッチが強制終了する | 藤田 | 2021-01-26
14 | 2021-01-22 | 藤田 | エビデンス成型 | 026~029 | 高 | エビデンス出力先のaftermoldingフォルダが存在しない場合に、エラーではなく正常終了メッセージが表示される | 藤田 | 2021-01-26
15 | 2021-01-22 | 藤田 | ファイル変換 | 連動機能 004~006, 017 | 中 | 連動機能使用時に、CSVからTSVへ変換する際に、TSVファイルの最終行に改行が追加されている | 藤田 | 2021-01-26 |  |  |  |  | 下記クラスも同様であったため、改行するように修正済み ・W01SelectTableData.java ・W01SelectTableHeader.java
16 | 2021-01-25 | 中村 | DB関連 | 045 | 高 | データ追加でCSVファイルの文字コードがSJISの場合、日本語が文字化けしてテーブルに追加される | 中村 | 2021-01-26 |  |  |  |  | データ追加のインプット用ＣＳＶファイルの改行コードはUTF-8で統一