## タイトル
QA台帳

## QA管理簿
No. | 起票日 | 依頼者名 | 関連する機能 | 疑問点 | 回答希望日 | 宛先 | 回答日 | 回答者名 | 回答内容 | 完了フラグ
1 | 2020-09-10 | 西尾 健太郎 | DB関連 | 【想定実行環境】SQL実行環境について PostgresSQLⅢを想定しておりますが、SQL Serverに変更は必要でしょうか。 バージョン等も気になりますので変更が必要な場合はバージョンまでご教授お願い致します。 | 2020-09-11 | 各リーダ様 | 2020-09-10 | 平根課長 | PostgresSQLを使用する。 | 済
2 | 2020-09-10 | 西尾 健太郎 | DB関連 | 【テーブルヘッダー部取得について】 取得するヘッダは日本語名、英名の両方を取得させる認識で宜しいでしょうか。。ご教授お願い致します。 | 2020-09-14 | DB関連リーダ様 エビデンス成型リーダ様 | 2020-09-10 | 平根課長 | 取得するヘッダは日本語名、英名の両方を取得させる。 | 済
3 | 2020-09-10 | 西尾 健太郎 | DB関連 | 【テーブルヘッダー部取得について】 テーブルヘッダー部取得の用途はCSVに出力させるのみで他の用途はないでしょうか。 取得したヘッタ部をバッチ実行画面で表示し、ユーザに項目を選択、値の入力をさせ、それを元にSELECTを実行させる等の別用途はあるのかご教授をお願い致します。 | 2020-09-14 | DB関連リーダ様 | 2020-09-10 | 平根課長 | 現状の用途はCSV出力させるのみ。 | 済
4 | 2020-09-10 | 西尾 健太郎 | DB関連 | 【データ取得について】 SELCTのみ実行可能の認識で問題無いでしょうか。ご教授お願い致します。 | 2020-09-14 | 各リーダ様 | 2020-09-10 | 平根課長 | SELECTのみの機能。 | 済
5 | 2020-09-10 | 西尾 健太郎 | DB関連 | 【データ取得について】 SELECTはTBL全ての値を取得するのか、条件に当てはまるデータのみの出力かご教授お願い致します。 | 2020-09-14 | 各リーダ様 | 2020-09-10 | 平根課長 | SELECTはTBL全ての値を取得、条件に当てはまるデータのみの出力も実装予定 | 済
6 | 2020-09-10 | 西尾 健太郎 | DB関連 | 【テーブルについて】 現在TBLは、社員情報、部署コード、役職コードの３つを想定しておりますが、TBLの数の間違いや、TBLの内容の相違等はありますでしょうか。ご教授お願い致します。 | 2020-09-14 | 各リーダ様 | 2020-09-10 | 平根課長 | その認識で良し | 済
7 | 2020-09-10 | 西尾 健太郎 | DB関連 | 【ファイル出力について】 出力させるファイルの形はCSVファイルで宜しいでしょうか。ご教授お願い致します。 | 2020-09-14 | エビデンス成型チーム様 | 2020-09-10 | 平根課長 | CSVファイルにします。 | 済
8 | 2020-09-10 | 西尾 健太郎 | DB関連 | 【ファイル出力について】 ファイルの格納場所は「C:\」直下に格納の認識で宜しいでしょうか。ご教授お願い致します。 | 2020-09-14 | エビデンス成型チーム様 | 2020-09-10 | 平根課長 | C:\wiss1workspeasを作成し配置します。 | 済
9 | 2020-09-10 | 西尾 健太郎 | DB関連 | 【ファイル出力について】 出力させるファイルは上書き更新か、ファイル名に「_20200910」等の日付を付けて新規作成させるか。ご教授お願い致します。 | 2020-09-14 | DB関連リーダ様 エビデンス成型リーダ様 | 2020-09-10 | 平根課長 | ファイル名に「_20200910」等の日付を付けて新規作成させる。 「テーブル名,日時,時間」 | 済
10 | 2020-09-10 | 西尾 健太郎 | DB関連 | 【ファイル出力について】 ファイルの中身は改行コード”LF”、文字コード”UTF-8”の認識で宜しいでしょうか。ご教授お願い致します。 | 2020-09-14 | エビデンス成型チーム様 | 2020-09-10 | 平根課長 | ファイルの中身は改行コード”LF”、文字コード”UTF-8”にします。 | 済
11 | 2020-09-10 | 西尾 健太郎 | DB関連 | 【ファイル出力について】 ファイルの中身は文字列はダブルクォーテーションで区切る、数値は区切らない認識で宜しいでしょうか。ご教授お願い致します。 | 2020-09-14 | エビデンス成型チーム様 | 2020-09-10 | 平根課長 | どちらでもよい | 済
12 | 2020-09-10 | 西尾 健太郎 | DB関連 | 【ファイル出力について】 データなしの場合はヘッダ部だけ出力させる認識で宜しいでしょうか。ご教授お願い致します。 | 2020-09-14 | エビデンス成型チーム様 | 2020-09-10 | 平根課長 | エラーとする。 エラーは宮崎センター長が実装 | 済
13 | 2020-09-17 | 平根 和也 | CSVTSV変換 DB関連 | 【メニューからの引数について】 シーケンス図にて「02_CSV⇔TSV」を選択したら、W01ConvertFileCsvToTsvに引数2を 「01_TSV⇒CSV」を選択したら、W01ConvertFileTsvToCsvに引数1を 渡していますが、それぞれ何のために値を渡しているのでしょうか DBも同様に各クラスに引数を渡していますが、どういった用途で使用したらいいでしょうか | 2020-09-21 | 共通方式 | 2020-09-18 | 宮崎 | ご指摘の引数はメニューから「01_TSV⇒CSV」または「02_CSV⇔TSV」を呼び出す際の呼び分けに使用しようと考えていましたが、上記はそれぞれ別のクラスとして呼び分けることができるため不要ですね。DB関連も同様なのでシーケンス図を修正します。 | 済
14 | 2020-09-17 | 西尾 健太郎 | DB関連 | 【画面イメージについて】 「01_テーブルヘッダ部取得」「02_データ取得」も同様ですが 選択した後、全てのテーブルから値を取得しているように見えます。 テーブルはユーザに選択させるイメージでしたがどちらが正しいでしょうか。 | 2020-09-21 | 共通方式 | 2020-09-18 | 宮崎 | ご指摘通り、テーブルはユーザに選択させるのが正しいです。 画面イメージを修正します。 | 済
15 | 2020-09-18 | 西尾 健太郎 | DB関連 | 【CSVファイル出力について】 画面イメージを見ていますとヘッダ部、データ部それぞれCSVファイル出力をしています。しかしそれではそれぞれヘッダ部だけのデータとデータ部だけのデータのファイルが二つできる認識ですが、イメージしていたのはどちらの情報も含まれるファイルが1つでした。 これらは最終的なエビデンス成型チームの方の仕様に関係するように思います。 現状の画面イメージ通りの実装で問題は無いのでしょうか。 ご教授の程宜しくお願い致します。 | 2020-09-21 | 共通方式？ エビデンス成型チーム | 2020-09-18 | 中村 | エビデンス成型チームとしては、ヘッダ部、データ部のどちらの情報も含まれるファイルに対して成型するイメージでいます。そのため、ヘッダ部、データ部のどちらの情報も含まれるファイルにしてほしいです。 | 済
16 | 2020-09-23 | 西尾 健太郎 | DB関連 | 【CSVファイル出力について】 ヘッタ部、データ部のファイル名の件です。 ファイル名は、テーブル名+日付と時刻（12桁）の認識ですが、ヘッダ部とデータ部はファイル名を分ける必要があると思います。 どのように分ければ宜しいでしょうか。 | 2020-09-26 | 共通方式 | 2020-09-24 | 宮崎 | 分けるのであれば、決めの問題ですが ヘッダー：テーブル名_header+日時（12桁） データ：テーブル名_data+日時（12桁） でどうでしょうか | 済
17 | 2020-09-24 | 中村 綜馬 | CSVTSV変換 DB関連 エビデンス成型 | 【処理後の動作について】 画面イメージには、処理後の動作画面がありませんが、処理が終了した後は、バッチを終了させるのでしょうか。それともメニュー画面に戻るのでしょうか。 | 2020-09-26 | 共通方式 | 2020-09-24 | 宮崎 | メニューに戻しましょう。最初はバッチを終了させる認識でしたが、終了は×ボタンで閉じればよいので。
18 | 2020-09-29 | 西尾 健太郎 | 共通方式 | 【エラー時の考慮について】 メッセージ一覧のメッセージはクラスとして存在して、クラスからIDによって呼び出す認識ですが合ってますでしょうか。 また、メッセージの出力先は画面ではなくログに出力する認識です。 認識が違う場合はご教授の程宜しくお願い致します。 | 2020-10-04 | 共通方式 | 2020-09-30 | 宮崎 | メッセージ一覧のメッセージはクラスとして存在して、クラスからIDによって呼び出す認識 ⇒その認識です。今回は共通クラスから呼び出させたいのですが、まだ作成できていないのでいったん固定で出力しておいてください。 メッセージの出力先は画面ではなくログに出力する認識です。 ⇒画面もログも出力可能な認識です。
19 | 2020-10-09 | 西尾 健太郎 | 共通方式 メニュー画面 | 【エラー時のメッセージについて】 現在、各機能でエラーが発生した際に各クラスでエラーメッセージ（W01CommonUtil）を出しています。そして戻り値をW01ToolMenuに返却していますが、W01ToolMenuで戻り値に応じてのメッセージ内容が酷似しているため、似たメッセージがメニュー画面に表示されることになります。 このままでも宜しいのでしょうか。 | 2020-10-20 | 共通方式 メニュー画面
記入者は赤枠部分までの記入をお願い致します

## 環境
開発ツール | バージョン
Java | バージョン8（1.8.0_251）
pgAdmin | Ⅳ

## スケジュール
日付 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 2020-10-26
業務内容 | PG実装済み、正常終了確認まで | レビュー、取り込み、環境構築 | レビューバック、テスト仕様書レビュー（エビデンス） テスト、バグ一覧表の作成（個々で作成） | QAのクローズ（20日）仕様の変更なし、バグ改修 | バグの動作確認、レビュー、納品