## スケジュール
日程 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25
タスク | UP案決定 | PG実装 | PG実装 | PG実装 | PG実装 | PG実装 | PG実装 | PG実装 | PG実装 | PG実装（RV） | PG実装（RV） | PG実装（RV） | PG実装（RV） | J-UNIT環境設定 | J-UNIT実装 | J-UNIT実装 | J-UNIT実装 | J-UNIT実装 |  | エビデンス（RV） | エビデンス（RV） | エビデンス（RV） |  |  | IT試験実施 | IT試験実施 | IT試験実施 |  | IT完了
|  | 設計書作成（シーケンス図、画面イメージ図）更新 | 設計書作成（シーケンス図、画面イメージ図）更新 | [6 empty] | PT試験書作成 | PT試験書作成 | PT試験書作成 | PT試験書作成 | PT試験書作成（RV) | PT試験書作成（RV) |  |  | PT試験実施 | PT試験実施 | PT試験実施 |  | IT試験書作成 | IT試験書作成 | IT試験書作成 |  |  | エビデンス（RV） | エビデンス（RV）
|  | スケジュール管理表作成（担当割り振り） | [15 empty] | 障害対応 | 障害対応 | 障害対応 |  |  |  | IT試験書作成（RV） | IT試験書作成（RV）
[18 empty] | 障害対応（RV） | 障害対応（RV） | 障害対応（RV）

## タスク
行程 | 開始予定日 | 終了予定日 | 状況
UP案決定 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 済
スケジュール管理表作成（担当割り振り） | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 未
設計書作成（シーケンス図、画面イメージ図）更新 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 未
PG実装 | 2020-11-17 | 2020-11-27 | 未
PG実装（RV） | 2020-11-30 | 2020-12-03 | 未
PT試験書作成 | 2020-11-30 | 2020-12-03 | 未
PT試験書作成（RV) | 2020-12-04 | 2020-12-07 | 未
J-UNIT環境設定 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 未
J-UNIT実装 | 2020-12-07 | 2020-12-10 | 未
PT試験実施 | 2020-12-10 | 2020-12-14 | 未
障害対応 | 2020-12-10 | 2020-12-14 | 未
障害対応（RV） | 2020-12-10 | 2020-12-14 | 未
エビデンス（RV） | 2020-12-14 | 2020-12-16 | 未
IT試験書作成 | 2020-12-16 | 2020-12-18 | 未
IT試験書作成（RV） | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 未
IT試験実施 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 未
エビデンス（RV） | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 未
IT完了 | 2020-12-25 |  | 未

## PG実装担当割表
2020/11/30期限
ボリューム | No. | 発案者 | 対象要件案 | 影響クラス | 時間(h) | 担当者 | 開始予定日 | 終了予定日
小 | 1 | 西尾 | 現在フルパス指定をファイル名指定にする。 | ・W01ConvertFileCsvToTsv.java | 1 | 西尾 | 2020-11-16 | 2020-11-16
|  |  |  | ・W01ConvertFileTsvToCsv.java | 1 | 西尾 | 2020-11-16 | 2020-11-16
|  |  |  | ・W01ShapeEvidence.java | 1 | 西川 | 2020-11-20 | 2020-11-24
中 | 2 | 西尾 | ファイル変換機能とエビデンス成型機能をDB関連機能と連動して使用できるようにする。 | ・W01ToolMenu.java | 4 | 西川 | ※11/24
|  |  |  | ・W01ConvertFileCsvToTsv.java | 4 | 西尾 | ※11/24
|  |  |  | ・W01ConvertFileTsvToCsv.java | 4 | 西尾 | ※11/24
|  |  |  | ・W01SelectTableData.java | 4 | 中村 | ※11/24
|  |  |  | ・W01ShapeEvidence.java | 4 | 西川 | ※11/24
中 | 3 | 西尾 | フォルダ内のすべてを変換出来るようにする。 | ・W01ConvertFileCsvToTsv.java | 3 | 西尾 | 2020-11-23 | 2020-11-24
|  |  |  | ・W01ConvertFileTsvToCsv.java | 3 | 西尾 | 2020-11-23 | 2020-11-24
|  |  |  | ・W01ShapeEvidence.java | 3 | 西川 | 2020-11-24 | 2020-11-25
大 | 4 | 西尾 | データを追加する機能の追加、任意の数選択可能の機能追加をする。（一括のみ） | ・W01SelectTableData.java | 10 | 中村 | 2020-11-17 | 2020-11-20
大 | 5 | 西尾 | データを削除する機能の追加、任意の数選択可能の機能追加をする。（一括のみ） | ・W01SelectTableData.java | 10 | 中村 | 2020-11-25 | 2020-11-26
小 | 6 | 中村 | メニュー上でバッチを終了できるようにする。 | ・W01ToolMenu.java | 1 | 西川 | 2020-11-18 | 2020-11-20
|  |  |  | ・W01ToolMenu.bat | 1 | 西川 | 2020-11-18 | 2020-11-20
中 | 7 | 西川 | 指定したファイルの拡張子で、自動的にCSVかTSVへの変換を判断する。 | ・W01ToolMenu.java | 1 | 西川 | 2020-11-16 | 2020-11-18
|  |  |  | ・W01ConvertFileCsvToTsv.java | 3 | 原 | 2020-11-16 | 2020-11-17
|  |  |  | ・W01ConvertFileTsvToCsv.java | 3 | 原 | 2020-11-16 | 2020-11-17
|  |  |  | ・W01ConvertFileSelect.java | 3 | 西川 | 2020-11-16 | 2020-11-18
|  |  |  | スケジュール管理表 | 2 | 西尾 | 2020-11-17 | 2020-11-17
|  |  |  | シーケンス図 | 3 | 西尾 | 2020-11-17 | 2020-11-17
|  |  |  | 画面イメージ図 | 8 | 西尾 | 2020-11-18 | 2020-11-20
|  |  |  | ツール一覧 | 1 | 中村 | 2020-11-16 | 2020-11-16
|  |  |  | 中村 | A | 25
|  |  |  | 西尾 | B | 16
|  |  |  | 西川 | C | 24
|  |  |  | 西尾 | 西尾 | 13