## タイトル
障害管理表

## 障害管理表
No. | 起票日 | 起票者 | 該当機能 | 該当テスト項目番号 | 優先度（低、中、高） | 障害内容 | 対応予定者 | 対応完了予定日 | 対応者 | 対応完了日 | 確認者 | 確認日 | 備考
例） | 2020-10-12 | 中村 | エビデンス成型 | 001 | 高 | メニュー画面で「3」を選択しても、エビデンス成型のPGが呼び出されない。 | 中村 | 2020-10-14 | 中村 | 2020-10-14 | 井手 | 2020-10-19
1 | 2020-10-23 | 中村 | エビデンス成型 | 005 | 中 | 空ファイルを選択した時、異常終了せずエビデンス（Excelファイル）が作成されてしまう。 | 中村 | 2020-10-27 | 中村 | 2020-10-26
2 | 2020-10-23 | 中村 | エビデンス成型 | 007 | 高 | CSVファイルもしくはTSVファイル以外のファイルを選択した時、正常終了してしまう。 | 中村 | 2020-10-27 | 中村 | 2020-10-26
3 | 2020-10-23 | 中村 | エビデンス成型 | 008 | 高 | 出力ファイルが重複していた場合、異常終了せず上書き保存してしまう。 | 中村 | 2020-10-27 | 中村 | 2020-10-27
4 | 2020-10-23 | 中村 | エビデンス成型 | 009 | 低 | タブ区切りになっているCSVファイルを選択した時、異常終了せずエビデンス（Excelファイル）が作成されてしまう。 | 中村 | 2020-10-28 | 中村 | 2020-10-27
5 | 2020-10-23 | 中村 | エビデンス成型 | 010 | 低 | カンマ区切りになっているTSVファイルを選択した時、異常終了せずエビデンス（Excelファイル）が作成されてしまう。 | 中村 | 2020-10-28 | 中村 | 2020-10-27
6 | 2020-10-26 | 嶋 | SelectTableHeader | 050 | 低 | メニュー画面で「AA」を選択しても、該当のエラーメッセージが表示されない。 | 嶋 | 2020-10-26 | 嶋 | 2020-10-26 | 井手 | 2020-10-26
7 | 2020-10-23 | 西尾 | W01SelectTableData | 008 | 中 | 社員情報テーブルにデータが無い場合でも0件ファイルを出力し正常終了する。 | 西尾 | 2020-10-26
8 | 2020-10-23 | 西尾 | W01SelectTableData | 010 | 中 | 部署コードテーブルにデータが無い場合でも0件ファイルを出力し正常終了する。 | 西尾 | 2020-10-26
9 | 2020-10-23 | 西尾 | W01SelectTableData | 012 | 中 | 役職コードテーブルにデータが無い場合でも0件ファイルを出力し正常終了する。 | 西尾 | 2020-10-26
10 | 2020-10-26 | 西川 | CSVからTSVへ変換 | 006 | 低 | 誤ったパスを入力した際、エクセプションが発生する。 | 西川 | 2020-10-26 | 西川 | 2020-10-26
11 | 2020-10-26 | 西川 | CSVからTSVへ変換 | 007 | 高 | データが空の場合、異常終了しない。空のTSVファイルが出力される。 | 西川 | 2020-10-26 | 西川 | 2020-10-26
12 | 2020-10-26 | 原 | TSVからCSVへ変換 | 003 | 高 | データが空の場合、異常終了しない。空のTSVファイルが出力される。 | 原 | 2020-10-27 | 原 | 2020-10-27
13 | 2020-10-26 | 原 | TSVからCSVへ変換 | 005 | 中 | 存在しないファイルパスを入力した時、新しいファイルが出力される。 | 原 | 2020-10-27 | 原 | 2020-10-27
14 | 2020-10-26 | 原 | TSVからCSVへ変換 | 006 | 低 | TSVファイル以外を読み込んでもエラーメッセージは出ず、ファイルが上書きされる。 | 原 | 2020-10-27 | 原 | 2020-10-27
15 | 2020-10-26 | 原 | TSVからCSVへ変換 | 007 | 低 | 拡張子が.tsvで中身がコンマ区切りのファイルでもエラーメッセージは表示されずファイルが作成される。 | 原 | 2020-10-27 | 原 | 2020-10-27