## タイトル
障害管理表

## 障害管理表
No. | 起票日 | 起票者 | 該当機能 | 該当テスト項目番号 | 優先度（低、中、高） | 障害内容 | 対応予定者 | 対応完了予定日 | 対応者 | 対応完了日 | 確認者 | 確認日 | 備考
例） | 2020-10-12 | 中村 | エビデンス成型 | 001 | 高 | メニュー画面で「3」を選択しても、エビデンス成型のPGが呼び出されない。 | 中村 | 2020-10-14 | 中村 | 2020-10-14 | 井手 | 2020-10-19
1 | 2020-12-02 | 西尾 | ファイル変換 |  | 低 | 「1_ファイル変換」の先の選択肢にて該当する数値以外を入力すると、最初のメニューに戻る | 西尾
2 | 2020-12-02 | 西尾 | ファイル変換 |  | 高 | 「1_ファイル変換」⇒「フォルダ内の全てを対象にしますか」⇒「1：はい」⇒「2：csv」選択時に対象ファイルが複数存在している場合でも１つしか変換されない | 西尾
3 | 2020-12-02 | 西尾 | ファイル変換 |  | 高 | 「1_ファイル変換」⇒「フォルダ内の全てを対象にしますか」⇒「1：はい」⇒「2：csv」選択時に処理を行った後、メニュー画面がフリーズする | 西尾
4 | 2020-12-02 | 西尾 | ファイル変換 |  | 高 | 「1_ファイル変換」⇒「フォルダ内の全てを対象にしますか」⇒「2：いいえ」⇒「csvのファイル名」選択時に処理を行った後、メニュー画面がフリーズする | 西尾
5 | 2020-12-10 | 宮田 | エビデンス成型 |  | 高 | 「3_エビデンス成型」⇒「フォルダ内の全てを対象にしますか」⇒「１：はい」⇒「１：tsv」または「２：csv」のどちらを選択しても処理に失敗する | 宮田 | 2020-12-10 | 宮田 | 2020-12-10 |  |  | if文で文字列の比較を「==」を使っていたため「.equals」に変更しました
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15